## Backlog del Producto
Centro de Teleinformática y Producción Industrial - Regional Cauca
|  | Número de Documento: | FS-DOC- PRODUCT BACKLOG |  | fecha de Creación | Elaborado por: Grupo de Instructores Area de Software | Pág.1 de2
2025-01-30
|  | Nombre del documento | Historias de Usuario Epicas.
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | sistema de gestion para la clinica estetica Rejuvenezk | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Lilian Anacona Narvaez | [12 empty] | Terminado
Eliminado
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
EPIC01 | USUARIO | INGRESAR A LA APLICACIÓN | para tener acceso a la información pertinente a mi rol. | HU01 | Usuario | Como usuario quiero que el sistema me permita registrar y almacenar usuarios. | para poder acceder a la aplicación de la clinica | • El sistema debe permitir el registro únicamente si el usuario completa todos los campos obligatorios con información válida: nombre completo, correo electrónico, contraseña (y su confirmación), número de teléfono y género. • El sistema debe tener una opción para aceptar términos y condiciones de uso de la aplicación. • El sistema debe validar que la contraseña sea segura, contener un caracter especial, un número y una letra mayúscula, con mínimo 10 caracteres. • El sistema debe registrar todos los usuario con rol de usuario. | 1 | 1 |  | 1 | en progreso
|  |  |  | HU02 | Usuario | Como usuario quiero que el sistema me permita ingresar a la aplicación de la clinica | para acceder a mi información. | 1. Los usuarios deben tener acceso al sistema mediante credenciales de inicio de sesión únicas como correco electrónico y contraseña. 2. El sistema debe proporcionar una interfaz adaptada a cada rol, mostrando solo la información y las funciones relevantes para ese usuario en particular. | 1 | 1 |  | 1 | en progreso
|  |  |  | HU03 | administrador | Como administrador quiero que el sistema me permita controlar el acceso a la aplicación, para mantener la seguridad de la aplicación. | para mantener la seguridad de la aplicación | 1. El administrador debe contar con un formulario con la información del usuario. 2. El formulario debe contar con un botón de asignación de roles: administrador, paciente, doctor, asistente. | 3 |  |  |  | En Progreso
EPIC02 | USUARIO: PACIENTE o DOCTOR | obtener información de mi historia clínica | para poder acceder a mi informacion clinica en el momento de requerirlo y que dicha informacion este actualizada para generar informes en caso de ser necesario. | HU04 | PACIENTE | Como paciente quiero que el sistema me permita realizar una caracterizacion de mi perfil medico | para obtener informacion especifica del usuario paciente para un futuro procedimiento | • Información relevante disponible: Deben estar disponibles los formularios o campos necesarios para recopilar información relevante, como historial médico, alergias, medicamentos actuales, condiciones de salud preexistentes, etc. • Autorización del paciente: El paciente debe autorizar la recopilación y registro de sus datos.
|  |  |  | HU05 | doctor | Como doctor quiero poder crear la información de la historia clínica de un paciente | para obtener un historial detallado de todos los aspectos medicos del paciente para futuros procedimientos. | 1. El sistema debe permitir que el doctor ingrese la información del paciente. 2. El doctor debe seleccionar un paciente al que agregar la historia clinica
|  |  |  | HU06 | DOCTOR | Como doctor quiero guardar la información como las historias clínicas y los procedimientos realizados | para llevar un registro adecuado de la histora clinica y seguimiento para las posteriores consultas | • Registro de pacientes: Se requiere que los pacientes estén registrados en el sistema antes de poder almacenar información sobre ellos. • Consentimiento informado: Los pacientes deben otorgar su consentimiento informado para que su información clínica sea almacenada y utilizada por la clínica. • Acceso autorizado: Solo el personal autorizado de la clínica debe tener acceso al sistema para garantizar la confidencialidad y seguridad de la información del paciente. • Cumplimiento normativo: El sistema debe cumplir con las regulaciones y normativas de protección de datos de salud, como HIPAA u otras normativas locales. • Precisión de la información: La información almacenada debe ser precisa y actualizada, reflejando con precisión el historial clínico y los procedimientos realizados de cada paciente.
|  |  |  | HU07 | DOCTOR | Como doctor quiero actualizar la información como las historias clínicas y los procedimientos realizados | para llevar un registro adecuado de la histora clinica y seguimiento para las posteriores consultas | • Registro de pacientes: Se requiere que los pacientes estén registrados en el sistema antes de poder almacenar información sobre ellos. • Consentimiento informado: Los pacientes deben otorgar su consentimiento informado para que su información clínica sea almacenada y utilizada por la clínica. • Acceso autorizado: Solo el personal autorizado de la clínica debe tener acceso al sistema para garantizar la confidencialidad y seguridad de la información del paciente. • Cumplimiento normativo: El sistema debe cumplir con las regulaciones y normativas de protección de datos de salud, como HIPAA u otras normativas locales. • Precisión de la información: La información almacenada debe ser precisa y actualizada, reflejando con precisión el historial clínico y los procedimientos realizados de cada paciente.
|  |  |  | HU08 | paciente | Como paciente quiero poder obtener información sobre mi historia clínica | para estar actualizado en la informacion importante de mi salud. | El sistema debe permitir que el usuario acceda a su historia clínica únicamente después de autenticarse correctamente en la aplicación. El sistema debe mostrar al paciente información detallada de su historia clínica, incluyendo: Procedimientos realizados Medicamentos prescritos Diagnósticos previos Recomendaciones médicas El sistema debe contar con una interfaz clara y segura, donde la información esté organizada cronológicamente. El usuario debe poder descargar o imprimir su historia clínica en formato PDF si así lo desea. El sistema debe validar que el paciente sólo pueda ver su propia información, cumpliendo normas de privacidad (como la Ley de Habeas Data). Debe mostrar mensajes de error adecuados si el usuario no está autenticado o si hay un problema al cargar los datos.
|  |  |  | HU09 | paciente | Como paciente quiero poder actualizar la información de mi historia clínica | para que el doctor conozca el estado actual de mi salud | 1. El sistema no debe permitir que el paciente realice cambios sobre la información proporcionada por el doctor (Diagnóstico por ejemplo). 2. El sistema debe permitir que el usuario actualice información sobre los examenes y procedimientos realizados
EPIC03 | PACIENTE, DOCTOR, ASISTENTE | OBTENER INFORMACION DE LOS procedimientos realizados | para poder acceder a mi informacion de los procedimientos realizados en el momento de requerirlo y que dicha informacion este actualizada para generar informes en caso de ser necesario. | HU10 | paciente | Como paciente deseo que el sistema me permita seleccionar los procedimientos que deseo realizarme | obtener infromacion acerca de los mismos y tomar la mejor decisión sobre mis necesidades esteticas | • El sistema debe contar con una base de datos completa de procedimientos estéticos disponibles en la clínica. (mover a otra hu) • Cada procedimiento debe tener información detallada, incluyendo descripción, resultados esperados, riesgos, tiempo de recuperación, costos, entre otros. |  |  |  |  | Por Hacer
|  |  |  | HU11 | USUARIO 2: PACIENTE | Como PACIENTE quiero que se realice una valoración en línea | para agilizar los procesos y tener una perspectiva del resultado a obtener con los procedimientos realizados. | • Los usuarios deben tener acceso al sistema para poder cargar la valoración. • El sistema debe proporcionar una funcionalidad para que los usuarios carguen sus fotografías en línea. • Los usuarios deben tener la capacidad de ver la fotografía cargada y ver los criterios predefinidos. • Los usuarios pueden necesitar registrarse en el sistema para poder participar en la valoración.
|  |  |  | HU12 | paciente | Como PACIENTE deseo que el sistema utilice herramientas de IA para predecir el procedimiento que necesito | para generar una perspectiva mas clara y confiable sobre el procedimiento a realizar y predecir los cambios obtenidos con el procedimiento sugerido. | • El sistema debe proporcionar una interfaz fácil de usar que permita a los usuarios valorar diversos aspectos de su apariencia física o preocupaciones estéticas. • El sistema debe utilizar un algoritmo de predicción basado en aprendizaje automático o inteligencia artificial para analizar la valoración del usuario y predecir el procedimiento más adecuado. • Cada procedimiento debe tener información detallada, incluyendo descripción, resultados esperados, riesgos, tiempo de recuperación, costos, entre otros.
|  |  |  | HU013 | paciente | Como paciente deseo que se me permita subir imágenes interactivas | para poder realizar distintos procesos como escaneo facial y valoracion en linea, asi como precedir los posibles resultados de los procedimientos a realizar, usando IA | • Interfaz de carga de imágenes: El sistema debe proporcionar una interfaz que permita a los usuarios cargar imágenes interactivas. • Compatibilidad de formato: El sistema debe admitir formatos de imagen interactiva compatibles, como SVG (Scalable Vector Graphics) o imágenes con capas interactivas. • Herramientas de interactividad: El sistema debe proporcionar herramientas que permitan a los usuarios interactuar con las imágenes cargadas, como herramientas de marcado, resaltado, etc.
|  |  |  | HU014 | paciente | Como paciente deseo que e sistema realice una cotizacion aproximada de los procedimientos que deseo. | para tener un conocimiento del valor aproximado del procedimiento, previo a la realizacion del mismo | Selección múltiple de procedimientos: El sistema debe permitir al paciente seleccionar uno o varios procedimientos desde una lista disponible en la plataforma. Cálculo automático: El sistema debe calcular el valor aproximado total de los procedimientos seleccionados, sumando el costo base de cada uno. Visualización clara de costos: Debe mostrarse un desglose por procedimiento con su costo estimado, impuestos (si aplica), y el total. Advertencia de valores estimados: El sistema debe mostrar un mensaje aclarando que los valores son aproximados y pueden variar tras valoración presencial. Exportación: El usuario debe tener la opción de exportar o guardar la cotización en formato PDF o en su perfil. Acceso restringido: Solo pacientes autenticados deben poder generar y guardar cotizaciones. Actualización automática de precios: Si los precios en la base de datos se modifican, el sistema debe reflejar esos cambios al generar nuevas cotizaciones.
EPIC04 | doctor | gestionar la realizacion de los procedimientos | para tener infromacion detallada sobre los procedimientos realizados al paciente | HU015 | DOCTOR | Como doctor quiero registrar los procedimientos con las caracteristicas especificas de cada uno. | para tenerinfromacion de tallada sobre cada uno de los procedimientos | • Acceso al sistema: El personal médico o estético debe tener acceso al sistema mediante credenciales de inicio de sesión seguras. • Interfaz de registro de datos: El sistema debe proporcionar una interfaz intuitiva que permita al usuario registrar los datos del procedimiento de manera eficiente con las caracteristicas especificas de cada uno. • Información relevante disponible: Deben estar disponibles los formularios o campos necesarios para recopilar información relevante sobre el procedimiento, como tipo de procedimiento, productos utilizados, técnicas empleadas, complicaciones, etc. • Autorización del paciente: El paciente debe haber dado su consentimiento para el procedimiento y la documentación de los datos asociados.
|  |  |  | HU016 | DOCTOR | Como doctor quiero registrar los datos del procedimiento del paciente | tener claridad sobre el procedimiento a realizar | • Acceso al sistema: El personal médico o estético debe tener acceso al sistema a través de credenciales de inicio de sesión seguras. • Interfaz de registro de datos: El sistema debe proporcionar una interfaz intuitiva que permita al usuario registrar los datos iniciales del paciente antes del procedimiento. • Información relevante disponible: Deben estar disponibles los formularios o campos necesarios para recopilar información relevante, como historial médico, alergias, medicamentos actuales, condiciones de salud preexistentes, etc. • Autorización del paciente: El paciente debe autorizar la recopilación y registro de sus datos previos al procedimiento.
|  |  |  | HU017 | DOCTOR | Como doctor quiero registrar los datos PREVIOS AL procedimiento del paciente | para guardarlos en historia clinica, y poder tener informacion completa sobre el estado inicial del paciente antes de realizar el procedimiento | • Acceso al sistema: El personal médico o estético debe tener acceso al sistema mediante credenciales de inicio de sesión seguras. • Interfaz de registro de datos: El sistema debe proporcionar una interfaz intuitiva que permita al usuario registrar los datos del procedimiento de manera eficiente. • Información relevante disponible: Deben estar disponibles los formularios o campos necesarios para recopilar información relevante sobre el procedimiento, como tipo de procedimiento, productos utilizados, técnicas empleadas, complicaciones, etc. • Autorización del paciente: El paciente debe haber dado su consentimiento para el procedimiento y la documentación de los datos asociados. .
|  |  |  | HU18 | DOCTOR | Como doctor quiero que el sistema me permita adicionar otros servicios en caso de que los necesite. | para agilizar procesos como remision a otros especialistas | El sistema debe permitir al doctor seleccionar uno o más servicios adicionales desde una lista desplegable. Los servicios adicionales deben poder ser relacionados con una cita o procedimiento principal ya registrado. El sistema debe mostrar claramente al doctor los costos y condiciones de cada servicio adicional. Se debe generar un registro automático de los servicios agregados y asociarlos al historial clínico del paciente. El sistema debe permitir visualizar el estado de cada servicio (pendiente, confirmado, realizado). El paciente debe ser notificado cuando se le adicione un nuevo servicio. No se debe permitir adicionar servicios si el paciente no ha dado su autorización previa.
|  |  |  | HU19 | doctor | Como doctor quiero que me permita generar órdenes de medicamentos, paraclínicos o interconsultas | generar ordenes medicas y paraclinicos que el cliente requiera para un determinado procedimiento | • el administrador deben tener acceso al sistema a través de una plataforma en línea o un software específico. • Debe existir una forma de identificar al paciente para el cual se está generando la orden de medicamentos, ya sea mediante el número de historial médico o datos personales. • El sistema debe contar con una base de datos actualizada de medicamentos disponibles, incluyendo información sobre dosis, posología, contraindicaciones y precauciones. • El sistema debe proporcionar una interfaz de usuario intuitiva que guíe al profesional médico a través del proceso de generación de órdenes de medicamentos de manera clara y organizada. • Solo los profesionales médicos autorizados deben tener la capacidad de generar órdenes de medicamentos en el sistema.
|  |  |  | HU20 | DOCTOR | Como doctor quiero registrar los datos posteriores AL procedimiento del paciente | para guardarlos en historia clinica, y poder tener informacion completa sobre el estado final del paciente luego de realizar el procedimiento | • Acceso al sistema: El personal médico o estético debe tener acceso al sistema mediante credenciales de inicio de sesión seguras. • Interfaz de registro de datos: El sistema debe proporcionar una interfaz intuitiva que permita al usuario registrar los datos del procedimiento de manera eficiente. • Información relevante disponible: Deben estar disponibles los formularios o campos necesarios para recopilar información relevante sobre el procedimiento, como tipo de procedimiento, productos utilizados, técnicas empleadas, complicaciones, etc. • Autorización del paciente: El paciente debe haber dado su consentimiento para el procedimiento y la documentación de los datos asociados.
EPIC05 | usuario 5: doctor, asistemte, paciente | realizar agendamiento de los pacientes que desen una valoracion presencial y procedimiento | para llevar un control adecuado sobre los pacientes agendados | HU21 | PACIENTE, asistente, doctor. | como paciente, asistente o doctor deseopoder agendar las citas visualizando el calendario para poder reservar de acuerdo a mi agenda y mi tiempo disponible además este proceso facilitar el acceso a las citas. | agendar cita de acuerdo a disposicion. | 1. El usuario inicia sesión en la aplicación 2. El usuario busca la sección dedicada a agendar citas. 3. El usuario elige el servicio que desea recibir 4. El usuario examina el calendario de la aplicación para encontrar los días disponibles que se ajusten a su agenda, selecciona la fecha y hora deseada para la cita. 5. Después de seleccionar el horario deseado, el usuario confirma la cita para bloquear esa franja horaria. 6. El usuario recibe una confirmación de la cita a través de la aplicación, que puede incluir detalles adicionales. 7. Antes de la fecha programada, el usuario puede recibir recordatorios automáticos sobre su cita para ayudar a garantizar que no se olvide. • El usuario inicia sesión en la aplicación • El usuario busca la sección dedicada a agendar citas. • El usuario elige el servicio que desea recibir • El usuario examina el calendario de la aplicación para encontrar los días disponibles que se ajusten a su agenda, selecciona la fecha y hora deseada para la cita. • Después de seleccionar el horario deseado, el usuario confirma la cita para bloquear esa franja horaria. • El usuario recibe una confirmación de la cita a través de la aplicación, que puede incluir detalles adicionales. • Antes de la fecha programada, el usuario puede recibir recordatorios automáticos sobre su cita para ayudar a garantizar que no se olvide.
|  |  |  | HU22 | PACIENTE, asistente, doctor. | Que me envie un mensaje de recordatorio sobre la cita agendada. | recibir recordatorio un dia antes para asistir a la cita programada. | 1. Consentimiento del usuario para recibir notificaciones. 2. Disponibilidad y precisión de la información de contacto del usuario. 3. Confirmación de la cita por parte del usuario. 4. Configuración activa de recordatorios por parte del usuario dentro de la aplicación. 5. Estabilidad y funcionamiento adecuado de la infraestructura de la aplicación para enviar notificaciones de manera oportuna |  |  |  |  | en progreso
|  |  |  | HU23 | PACIENTE, asistente, doctor. | poder confirmar o cancelar cita programada | tener la posibilidad de cancelar cita. | 1. iniciar sesion. 2. tener conexión a internet. 3. abrir modulo de cancelacion de cita. 4. confirmar cita programada. |  |  |  |  | en progreso
|  |  |  | HU24 | paciente | como paciente deseoTener una ubicación concreta donde debo realizarme los procedimientos. | asistir a mi cita programada al sitio correcto para | 1. La aplicación necesita permisos para acceder a la ubicación del dispositivo del usuario para mostrar la ubicación de la cita y proporcionar indicaciones de navegación. 2. Es necesaria una conexión a Internet estable para cargar mapas y obtener datos de ubicación en tiempo real. 3. La aplicación debe ser compatible con el dispositivo del usuario para funcionar correctamente. 4. El dispositivo del usuario debe tener una configuración adecuada en términos de ajustes de ubicación y red para garantizar el funcionamiento adecuado de la aplicación. |  |  |  |  | Por Hacer
EPIC06 | USUARIO 6: ADMINSITRADOR, DOTOR, ASISTENTE, paciente | Quiero acceder a una página de inicio atractiva e informativa, para conocer los servicios, promociones, ubicación, contacto y redes sociales. | obtener informacion sobre ultomos servicios, casos exitosos, redes de atencion, redes sociales. | HU25 | administrador, cliente, asistente, paciente | ingresar a la pagina principal de la clinica y poder ingresar a las redes sociales ancladas a esta | para acceder a la infromacion contendia en las redes sociales asociadas a la pagina | Se muestran íconos visibles de redes sociales (Facebook, Instagram, WhatsApp, etc.). Cada ícono abre la red social correspondiente en una nueva pestaña. Los enlaces están activos y correctamente direccionados. Los íconos están ubicados en el encabezado o pie de página.
|  |  |  | HU26 | administrador, cliente, asistente, paciente | acceder a la página poder visualizar y hacer uso de la informacion correspondiente según mi rol | hacer un uso adecuado de mi informacion depeniendo del rol desempeñado. | 1. Los usuarios deben tener acceso al sistema mediante credenciales de inicio de sesión únicas. 2. Cada usuario debe tener asignado un rol específico (paciente o administrativo) al iniciar sesión en el sistema. 3. El sistema debe proporcionar una interfaz adaptada a cada rol, mostrando solo la información y las funciones relevantes para ese usuario en particular.
|  |  |  | HU27 | paciente | deseo ver una breve presentación de la clínica en la página de inicio, | para conocer su misión, visión y valores. | Se visualiza un bloque o sección con misión, visión y valores. La información está redactada de forma clara y profesional. El contenido se adapta correctamente en pantallas móviles.
|  |  |  | HU28 | paciente | Como paciente deseo visualizar los principales servicios estéticos ofrecidos desde la página de inicio, | para identificar rápidamente lo que necesito. | Se muestra un listado con al menos 3–6 servicios destacados. Cada servicio incluye un nombre, imagen representativa y breve descripción. Al hacer clic en un servicio, redirige a la página de detalles o agendamiento.
|  |  |  | HU29 | paciente | Como paciente deseo ver opiniones de otros pacientes en la página de inicio, | para sentir confianza sobre los tratamientos. | El sistema debe mostrar una sección de comentarios u opiniones visibles en la vista del tratamiento. Cada opinión debe incluir el nombre del paciente (o anónimo), fecha y texto de la opinión. Solo se deben mostrar opiniones aprobadas por el administrador. Las opiniones deben estar organizadas de forma cronológica o por puntuación.
|  |  |  | HU30 | paciente | Como paciente deseo ver la ubicación de la clínica en un mapa integrado, | para saber cómo llegar fácilmente. | El sistema debe mostrar un mapa interactivo con la ubicación de la clínica. Debe incluir dirección física completa y botón para abrir la ubicación en Google Maps o similar. La sección debe ser accesible desde el menú principal o página de contacto. Debe cargarse correctamente desde dispositivos móviles y escritorio.
|  |  |  | HU31 | paciente | Como paciente deseo ver promociones activas o noticias relevantes en la página de inicio, | para aprovechar beneficios actuales. | El sistema debe mostrar un módulo destacado con promociones vigentes. Cada promoción debe incluir descripción, fecha de inicio y fecha de vencimiento. Las promociones deben desaparecer automáticamente al expirar. Debe existir una validación para evitar mostrar promociones duplicadas o vencidas.
|  |  |  | HU32 | paciente | Como paciente deseo ver un menú de navegación desde la página principal | para que me lleve a las demás secciones importantes como servicios, agendamiento, blogs, etc. | El menú de navegación debe estar disponible en todas las páginas principales. Debe incluir acceso a: inicio, tratamientos, promociones, ubicación, contacto, inicio de sesión y opiniones. El menú debe ser responsive (adaptarse a celulares y tabletas). El menú debe resaltar la sección activa para mayor orientación del usuario.
|  |  |  | HU33 | paciente | Como paciente deseo visualizar los horarios de atención desde la página de inicio, | para saber cuándo puedo acudir o llamar. | El sistema debe mostrar los horarios de atención de forma clara en la página de inicio, sin necesidad de iniciar sesión. Los horarios deben incluir días de la semana y horas exactas de apertura y cierre. Debe haber una sección visible o un ícono identificable (por ejemplo, "Horarios de atención"). Si hay días festivos o cierres especiales, deben poder ser gestionados y actualizados por un administrador. El diseño debe ser responsive para visualizarse correctamente en dispositivos móviles.
EPIC07 | Doctor, Asistente, Paciente | Gestión de Material Multimedia Educativo y Promocional | Para Fortalecer la confianza y el conocimiento de los pacientes a través del contenido multimedia validado por profesionales, mejorando la experiencia y comunicación entre la clínica y los usuarios. | HU34 | Asistenre- DOCTOR | Subir, editar, eliminar o descargar imágenes y videos de procedimientos exitosos. | para dar a conocer los procesos realizados en la clínica como los casos exitosos o la explicación de los procedimientos a realizar, asi como viedeos sugeridos para la valoracion del cliente | Diseñar la interfaz de usuario para que sea intuitiva y fácil de usar. • Desarrollar el backend utilizando servicios de almacenamiento en la nube como Amazon S3 o Google Cloud Storage. • Integrar la funcionalidad en la aplicación móvil mediante la implementación de APIs para interactuar con el backend. • Establecer políticas de almacenamiento para gestionar el espacio y la retención de los vídeos. • Optimizar la carga y descarga de vídeos mediante técnicas de compresión y optimización. • Implementar medidas de seguridad para proteger la privacidad de los datos de los pacientes. | 2 | 40 |  | 17 | Por Hacer
|  |  |  | HU35 | Asistenre- DOCTOR | Compartir contenido educativo sobre medicamentos o tratamientos estéticos en tendencia. | para que los pacientes esten informados sobre las ultimas tendencia en medicina estetica | El sistema debe permitir subir videos e imágenes con título, descripción y fecha. Solo los usuarios con rol de doctor o asistente pueden subir este contenido. Los archivos deben estar en formatos admitidos (.jpg, .png, .mp4). Debe existir una opción para previsualizar el contenido antes de publicarlo. El contenido debe estar disponible en una sección visible para los pacientes.
|  |  |  | HU36 | Asistenre- DOCTOR | Gestionar descripciones, títulos y etiquetas del contenido multimedia para facilitar su búsqueda. | para garantizar una infromacion correcta a los pacietes | El sistema debe permitir editar el título, la descripción y las etiquetas del contenido previamente subido. Las etiquetas deben permitir clasificar el contenido por tipo (medicamento, procedimiento, etc.). Solo el autor o un administrador puede realizar modificaciones. Las ediciones deben guardarse y mostrarse en tiempo real.
|  |  |  | HU37 | PACIENTE | Visualizar imágenes y videos sobre procedimientos exitosos y medicamentos actuales desde la plataforma. | mantenerme informado y actulizado sobre tratatmientos que me puedo realizar | El contenido debe estar disponible en una galería accesible desde el menú principal. Los pacientes deben poder reproducir videos e imágenes sin necesidad de descarga. El contenido debe mostrarse en orden cronológico o por relevancia. Solo se debe mostrar contenido aprobado por el administrador o el profesional autorizado.
|  |  |  | HU38 | PACIENTE | Leer las descripciones asociadas a cada contenido. | para tener una infromacion completa y detallada | Cada imagen o video debe tener una descripción visible al ser seleccionado. La descripción debe contener mínimo: título, autor, fecha, tipo de tratamiento. Las descripciones deben poder visualizarse claramente desde cualquier dispositivo. El sistema debe evitar mostrar contenido sin descripción.
|  |  |  | HU39 | PACIENTE | Comentar los contenidos compartidos para expresar dudas o experiencias. | para que otros pacientes conzacan mi experiencia | Los pacientes deben poder dejar un comentario debajo de cada contenido. Cada comentario debe incluir nombre (o anónimo), fecha y texto. Solo los pacientes registrados pueden comentar. El sistema debe permitir moderar o eliminar comentarios inapropiados.
Note on B14: ID único de la Epica (historia de usuario grande que debe ser descompuesta en historias de usuario mas pequeñas
Note on F14: El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on K14: Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on L14: Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. En la metodología tradicional Scrum se deben utilizar Story Points. Sin embargo, siempre deberás traducir el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on M14: Indicar el ID de la Epica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on N14: Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on O14: Use los siguientes estados: Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.

## tareas por historias
Id Tarea | ID Historia | Tarea | Tipo de Tarea (RF/RNF) | Estimación (días) | Responsable | Dependencias (ID) | Prioridad | Estado (%) | Condición de aprobación | Aprobado | Miembro del equipo que lo especifico.
1 | HU01 | Pagina Principal | RF/RNF | 5 Dias | Pedro | Esta relacionada con 3. Registro 12.Iniciar secion | ALTA | 0% | Mostrar el Login, seccion de noticias, Tutorial y ajuste de pantalla de acuerdo a la resolucion de pantalla (Responsive Web Design). |  | Hamilton
1 | HU01 | INTERFAZ DE REGISTRO | RF/RNF |  | DARWIN |  |  |  | Diseñar formulario de registro con campos requeridos (nombre, correo, contraseña, etc.). | N | LILIAN ANACONA
2 |  |  | RF/RNF |  | DARWIN |  |  |  | Implementar validación de datos en frontend. | N | LILIAN ANACONA
3 |  |  | RF/RNF |  | DARWIN |  |  |  | Crear API para registrar nuevos usuarios en la base de datos. | N | LILIAN ANACONA
4 |  |  | RF/RNF |  | DARWIN |  |  |  | Encriptar contraseñas antes de almacenar. | N | LILIAN ANACONA
5 |  |  | RF/RNF |  | DARWIN |  |  |  | Conectar formulario con backend mediante petición POST. | N | LILIAN ANACONA
6 |  |  | RF/RNF |  | DARWIN |  |  |  | Mostrar mensaje de éxito o error según la respuesta del servidor. | N | LILIAN ANACONA
7 |  |  | RF/RNF |  | DARWIN |  |  |  | Probar el flujo completo de registro en diferentes dispositivos. | N | LILIAN ANACONA
8 | HU02 | INICIO DE SESION | RF/RNF |  | DARWIN |  |  |  | Diseñar interfaz de inicio de sesión con campos de correo y contraseña. | N | LILIAN ANACONA
9 |  |  | RF/RNF |  | DARWIN |  |  |  | Implementar validación de campos vacíos o incorrectos. | N | LILIAN ANACONA
10 |  |  | RF/RNF |  | DARWIN |  |  |  | Crear servicio de autenticación en backend. | N | LILIAN ANACONA
11 |  |  | RF/RNF |  | DARWIN |  |  |  | Comparar credenciales con la base de datos y generar respuesta. | N | LILIAN ANACONA
12 |  |  | RF/RNF |  | DARWIN |  |  |  | Generar token de sesión o variable de autenticación. | N | LILIAN ANACONA
13 |  |  | RF/RNF |  | DARWIN |  |  |  | Redirigir al usuario al panel correspondiente según su rol. | N | LILIAN ANACONA
14 |  |  | RF/RNF |  | DARWIN |  |  |  | Mostrar mensajes de error en caso de credenciales inválidas. | N | LILIAN ANACONA
15 |  |  | RF/RNF |  | DARWIN |  |  |  | Probar la funcionalidad de inicio de sesión en distintos navegadores. | N | LILIAN ANACONA
16 | HU03 | ACCESO A LA APLICACIÓN Y GESTION DE ROLES | RF/RNF |  | DARWIN |  |  |  | Crear vista de administración de usuarios en el panel del administrador. | N | LILIAN ANACONA
17 |  |  | RF/RNF |  | DARWIN |  |  |  | Implementar lógica para activar, desactivar o eliminar cuentas. | N | LILIAN ANACONA
18 |  |  | RF/RNF |  | DARWIN |  |  |  | Establecer roles de usuario (admin, doctor, asistente, paciente). | N | LILIAN ANACONA
19 |  |  | RF/RNF |  | DARWIN |  |  |  | Configurar restricciones de acceso según cada rol. | N | LILIAN ANACONA
20 |  |  | RF/RNF |  | DARWIN |  |  |  | Agregar función para visualizar intentos fallidos de inicio de sesión. | N | LILIAN ANACONA
21 |  |  | RF/RNF |  | DARWIN |  |  |  | Proteger las rutas sensibles con autenticación y verificación de permisos. | N | LILIAN ANACONA
22 |  |  | RF/RNF |  | DARWIN |  |  |  | Realizar pruebas de seguridad en el módulo de control de accesos. | N | LILIAN ANACONA
23 | HU04 | CARACTERIZACION DEL PERFIN MEDICO DEL PACIENTE | RF/RNF |  | CONSTANZA |  |  |  | Diseñar formulario con campos relevantes (historial médico, alergias, medicamentos, condiciones preexistentes). | N | LILIAN ANACONA
24 |  |  | RF/RNF |  | CONSTANZA |  |  |  | Incluir campo de autorización para el uso de los datos por parte de la clínica. | N | LILIAN ANACONA
25 |  |  | RF/RNF |  | CONSTANZA |  |  |  | Crear modelo de datos en la base para guardar los formularios de caracterización. | N | LILIAN ANACONA
26 |  |  | RF/RNF |  | CONSTANZA |  |  |  | Implementar validación obligatoria de todos los campos clínicos requeridos. | N | LILIAN ANACONA
27 |  |  | RF/RNF |  | CONSTANZA |  |  |  | Desarrollar función que permita al usuario guardar y actualizar su perfil médico. | N | LILIAN ANACONA
28 |  |  | RF/RNF |  | CONSTANZA |  |  |  | Proteger el acceso y edición del perfil con autenticación segura. | N | LILIAN ANACONA
29 |  |  | RF/RNF |  | CONSTANZA |  |  |  | Mostrar mensaje de confirmación al completar la caracterización médica. | N | LILIAN ANACONA
30 | HU05 | CREAR HISTORIA CLINICA DEL PACIENTE | RF/RNF |  | CONSTANZA |  |  |  | Crear vista para que el doctor seleccione un paciente existente. | N | LILIAN ANACONA
31 |  |  | RF/RNF |  | CONSTANZA |  |  |  | Diseñar formulario para ingresar datos clínicos (diagnóstico, tratamiento, observaciones). | N | LILIAN ANACONA
32 |  |  | RF/RNF |  | CONSTANZA |  |  |  | Implementar conexión entre formulario y backend para guardar información médica. | N | LILIAN ANACONA
33 |  |  | RF/RNF |  | CONSTANZA |  |  |  | Validar campos obligatorios y formatos médicos adecuados. | N | LILIAN ANACONA
34 |  |  | RF/RNF |  | CONSTANZA |  |  |  | Asociar la historia clínica al paciente correspondiente en la base de datos. | N | LILIAN ANACONA
35 |  |  | RF/RNF |  | CONSTANZA |  |  |  | Mostrar confirmación al guardar exitosamente la información clínica. | N | LILIAN ANACONA
36 |  |  | RF/RNF |  | CONSTANZA |  |  |  | Probar con diferentes perfiles de pacientes y múltiples registros médicos. | N | LILIAN ANACONA
37 | HU06 | GUARDAR INFORMACION DEL PACIENTE | RF/RNF |  | CONSTANZA |  |  |  | Verificar que el paciente esté registrado en el sistema antes de permitir guardar información médica. | N | LILIAN ANACONA
38 |  |  | RF/RNF |  | CONSTANZA |  |  |  | Implementar formulario para registrar procedimientos realizados durante la consulta. | N | LILIAN ANACONA
39 |  |  | RF/RNF |  | CONSTANZA |  |  |  | Incluir campo de consentimiento informado firmado digitalmente o aceptado por el paciente. | N | LILIAN ANACONA
40 |  |  | RF/RNF |  | CONSTANZA |  |  |  | Configurar roles para restringir el acceso a la información clínica solo a personal autorizado. | N | LILIAN ANACONA
41 |  |  | RF/RNF |  | CONSTANZA |  |  |  | Aplicar medidas de seguridad en base de datos y autenticación (cifrado, tokens). | N | LILIAN ANACONA
42 |  |  | RF/RNF |  | CONSTANZA |  |  |  | Validar cumplimiento con normativas de protección de datos (como HIPAA o ley local). | N | LILIAN ANACONA
43 |  |  | RF/RNF |  | CONSTANZA |  |  |  | Asegurar que la información registrada sea editable solo por el profesional responsable. | N | LILIAN ANACONA
44 |  |  | RF/RNF |  | CONSTANZA |  |  |  | Mostrar historial consolidado del paciente con fechas y detalles de procedimientos realizados. | N | LILIAN ANACONA
45 | HU07 | ACTUALIZAR INFORMACION DEL PACIENTE | RF/RNF |  | CONSTANZA |  |  |  | Habilitar opción para buscar y seleccionar un paciente registrado previamente. | N | LILIAN ANACONA
46 |  |  | RF/RNF |  | CONSTANZA |  |  |  | Diseñar formulario editable con datos clínicos existentes del paciente. | N | LILIAN ANACONA
47 |  |  | RF/RNF |  | CONSTANZA |  |  |  | Implementar botón “Actualizar” para modificar información médica y procedimientos. | N | LILIAN ANACONA
48 |  |  | RF/RNF |  | CONSTANZA |  |  |  | Verificar que el doctor cuente con el consentimiento del paciente antes de modificar datos. | N | LILIAN ANACONA
49 |  |  | RF/RNF |  | CONSTANZA |  |  |  | Registrar cada actualización con fecha, hora y usuario que realizó el cambio. | N | LILIAN ANACONA
50 |  |  | RF/RNF |  | CONSTANZA |  |  |  | Proteger esta funcionalidad con permisos para evitar acceso de personal no autorizado. | N | LILIAN ANACONA
51 |  |  | RF/RNF |  | CONSTANZA |  |  |  | Validar precisión de la nueva información y que los campos obligatorios estén completos. | N | LILIAN ANACONA
52 |  |  | RF/RNF |  | CONSTANZA |  |  |  | Mostrar confirmación de éxito y actualizar historial clínico en la vista del paciente. | N | LILIAN ANACONA
53 | HU08 | ACCEDER A LA INFORMACION DE LA HISTORIA CLINICA DEL PACIENTE | RF/RNF |  | CONSTANZA |  |  |  | Crear vista “Mi historia clínica” accesible solo para pacientes autenticados. | N | LILIAN ANACONA
54 |  |  | RF/RNF |  | CONSTANZA |  |  |  | Conectar la vista con el backend para consultar datos médicos del paciente. | N | LILIAN ANACONA
55 |  |  | RF/RNF |  | CONSTANZA |  |  |  | Mostrar procedimientos, medicamentos, diagnósticos y recomendaciones en orden cronológico. | N | LILIAN ANACONA
56 |  |  | RF/RNF |  | CONSTANZA |  |  |  | Implementar opción para descargar o imprimir la historia clínica en formato PDF. | N | LILIAN ANACONA
57 |  |  | RF/RNF |  | CONSTANZA |  |  |  | Asegurar que solo el paciente autenticado pueda ver su propia información. | N | LILIAN ANACONA
58 |  |  | RF/RNF |  | CONSTANZA |  |  |  | Aplicar normas de privacidad y protección de datos (como Ley de Habeas Data). | N | LILIAN ANACONA
59 |  |  | RF/RNF |  | CONSTANZA |  |  |  | Mostrar mensajes de error si hay problemas de autenticación o carga de datos. | N | LILIAN ANACONA
60 | HU09 | ACTUALIZAR A LA INFROMACION DE LA HC DEL PACIENTE | RF/RNF |  | CONSTANZA |  |  |  | Diseñar sección editable para que el paciente actualice datos personales y antecedentes recientes (exámenes realizados, síntomas, cambios de salud). | N | LILIAN ANACONA
61 |  |  | RF/RNF |  | CONSTANZA |  |  |  | Restringir campos no modificables como diagnósticos y procedimientos ingresados por el doctor. | N | LILIAN ANACONA
62 |  |  | RF/RNF |  | CONSTANZA |  |  |  | Implementar formulario para agregar o modificar datos de autocuidado, hábitos o nuevos síntomas. | N | LILIAN ANACONA
63 |  |  | RF/RNF |  | CONSTANZA |  |  |  | Validar que los cambios estén asociados al paciente autenticado. | N | LILIAN ANACONA
64 |  |  | RF/RNF |  | CONSTANZA |  |  |  | Guardar las actualizaciones con fecha y hora para seguimiento clínico. | N | LILIAN ANACONA
65 |  |  | RF/RNF |  | CONSTANZA |  |  |  | Notificar al doctor que el paciente ha actualizado su información. | N | LILIAN ANACONA
66 |  |  | RF/RNF |  | CONSTANZA |  |  |  | Probar que las restricciones funcionen correctamente y que la información se almacene de forma segura. | N | LILIAN ANACONA
67 | HU10 | SELECCIONAR PROCEDIMIENTOS DE INTERES | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Crear interfaz de listado de procedimientos disponibles con opción de selección. | N | LILIAN ANACONA
68 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Conectar esta vista con la base de datos de procedimientos estéticos. | N | LILIAN ANACONA
69 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Mostrar para cada procedimiento: descripción, resultados esperados, riesgos, tiempo de recuperación y costos. | N | LILIAN ANACONA
70 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Permitir al paciente seleccionar uno o varios procedimientos para guardar en su perfil. | N | LILIAN ANACONA
71 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Validar que la información seleccionada se asocie correctamente al paciente autenticado. | N | LILIAN ANACONA
72 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Agregar una opción para marcar procedimientos de interés o favoritos. | N | LILIAN ANACONA
73 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Probar el flujo de selección, visualización y almacenamiento de procedimientos elegidos. | N | LILIAN ANACONA
74 | HU11 | VALORACION DEL PACIENTE EN LINEA | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Crear vista donde el paciente pueda cargar fotografías necesarias para la valoración. | N | LILIAN ANACONA
75 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Implementar funcionalidad de carga de archivos con validación de formato (.jpg, .png). | N | LILIAN ANACONA
76 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Mostrar vista previa de la fotografía cargada y permitir reemplazarla si es necesario. | N | LILIAN ANACONA
77 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Establecer criterios visuales o checklist de valoración visibles para el paciente. | N | LILIAN ANACONA
78 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Validar que solo pacientes registrados puedan acceder a esta funcionalidad. | N | LILIAN ANACONA
79 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Asociar las fotografías al perfil del paciente en la base de datos. | N | LILIAN ANACONA
80 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Enviar notificación automática al doctor o asistente cuando se cargue una nueva valoración. | N | LILIAN ANACONA
81 | HU12 | UTILIZAR HERRAMIENTAS DE IA PARA PREDECIR O SUGERIR RESULTADOS | RF/RNF | [5 empty] | Diseñar una interfaz amigable para que el usuario indique sus preocupaciones estéticas (ej. tipo de imperfección, zona del cuerpo). | N | LILIAN ANACONA
82 |  |  | RF/RNF | [5 empty] | Integrar un formulario con inputs que alimenten el modelo de predicción. | N | LILIAN ANACONA
83 |  |  | RF/RNF | [5 empty] | Implementar un modelo de IA o lógica de predicción básica (por ejemplo, reglas iniciales o clasificación simple). | N | LILIAN ANACONA
84 |  |  | RF/RNF | [5 empty] | Analizar la información ingresada por el paciente para sugerir el procedimiento más adecuado. | N | LILIAN ANACONA
85 |  |  | RF/RNF | [5 empty] | Mostrar al usuario una lista de procedimientos recomendados con su descripción completa. | N | LILIAN ANACONA
86 |  |  | RF/RNF | [5 empty] | Validar que el sistema explique los motivos de la recomendación (interpretabilidad básica). | N | LILIAN ANACONA
87 |  |  | RF/RNF | [5 empty] | Probar la precisión y usabilidad del flujo de predicción en distintos dispositivos. | N | LILIAN ANACONA
88 | HU13 | SUBIR IMÁGENES INTERACTIVAS | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Crear interfaz para cargar imágenes interactivas desde el dispositivo del paciente. | N | LILIAN ANACONA
89 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Validar que el sistema acepte formatos como SVG u otros compatibles con capas interactivas. | N | LILIAN ANACONA
90 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Almacenar las imágenes cargadas vinculadas al perfil del paciente. | N | LILIAN ANACONA
91 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Implementar herramientas básicas de interactividad (marcar zonas, resaltar áreas, agregar etiquetas). | N | LILIAN ANACONA
92 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Habilitar vista previa de la imagen cargada con las ediciones aplicadas. | N | LILIAN ANACONA
93 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Proteger la carga de imágenes mediante autenticación del usuario. | N | LILIAN ANACONA
94 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Probar la carga y manipulación de imágenes desde diferentes navegadores y dispositivos. | N | LILIAN ANACONA
95 | HU14 | REALIZAR COTIZACION DEL PROCEDIMIENTO | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Crear una sección donde el paciente pueda seleccionar uno o varios procedimientos estéticos. | N | LILIAN ANACONA
96 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Consultar en la base de datos el costo promedio de cada procedimiento. | N | LILIAN ANACONA
97 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Calcular y mostrar el valor total estimado basado en las selecciones del paciente. | N | LILIAN ANACONA
98 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Incluir detalles por procedimiento: precio unitario, posibles rangos, descuentos aplicables. | N | LILIAN ANACONA
99 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Mostrar advertencia indicando que la cotización es referencial y puede cambiar tras la valoración médica. | N | LILIAN ANACONA
100 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Permitir al paciente guardar la cotización en su perfil o exportarla como PDF. | N | LILIAN ANACONA
101 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Validar el acceso a esta función solo para usuarios autenticados. | N | LILIAN ANACONA
102 | HU15 | REGISTRAR CARACTERISTICAS DE CADA PROCEDIMIENTO | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Diseñar formulario para el registro de procedimientos médicos con campos como tipo, productos, técnica y complicaciones. | N | LILIAN ANACONA
103 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Implementar validación de campos obligatorios para asegurar información completa. | N | LILIAN ANACONA
104 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Configurar el acceso exclusivo a esta función para doctores autenticados. | N | LILIAN ANACONA
105 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Asociar cada procedimiento a un paciente específico en el sistema. | N | LILIAN ANACONA
106 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Guardar los registros con fecha, hora y nombre del profesional responsable. | N | LILIAN ANACONA
107 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Agregar opción para indicar si el paciente ha dado su consentimiento. | N | LILIAN ANACONA
108 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Probar la carga y edición de datos desde distintos perfiles médicos. | N | LILIAN ANACONA
109 | HU16 | REGISTRAR LOS DATOS DEL PROCEDIMIENTO DEL PACIENTE | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Habilitar formulario para ingresar datos clínicos iniciales antes del procedimiento. | NN | LILIAN ANACONA
110 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Incluir campos específicos como historial médico, alergias, medicamentos actuales y condiciones preexistentes. | N | LILIAN ANACONA
111 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Asegurar que solo usuarios con rol de doctor puedan acceder al formulario. | N | LILIAN ANACONA
112 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Registrar los datos vinculados al paciente seleccionado. | N | LILIAN ANACONA
113 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Validar que el paciente haya otorgado su consentimiento antes de guardar los datos. | N | LILIAN ANACONA
114 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Mostrar confirmación de registro exitoso y guardar fecha de ingreso. | M | LILIAN ANACONA
115 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Probar la funcionalidad en escenarios con pacientes con y sin datos previos registrados. | N | LILIAN ANACONA
116 | HU17 | REGISTRAR DATOS PREVIOS AL PROCEDIMIENTO | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Crear formulario específico para registrar datos clínicos previos al procedimiento. | N | LILIAN ANACONA
117 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Incluir campos como condición del paciente, signos vitales, observaciones iniciales, y evaluación médica. | N | LILIAN ANACONA
118 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Asegurar que el registro se vincule automáticamente a la historia clínica del paciente. | N | LILIAN ANACONA
119 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Validar que el paciente haya dado consentimiento para el procedimiento y la documentación. | N | LILIAN ANACONA
120 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Controlar el acceso a esta función para que solo personal médico autenticado pueda registrar datos. | N | LILIAN ANACONA
121 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Implementar almacenamiento seguro y cifrado de la información sensible. | N | LILIAN ANACONA
122 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Realizar pruebas con casos simulados para garantizar correcto registro y consulta de datos previos. | N | LILIAN ANACONA
123 | HU18 | ADICIONAR OTROS SERVICIOS | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Crear vista para que el doctor pueda seleccionar y agregar servicios adicionales desde una lista. | N | LILIAN ANACONA
124 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Vincular cada servicio adicional a una consulta médica, procedimiento o cita específica. | N | LILIAN ANACONA
125 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Implementar validaciones para mostrar costos y condiciones antes de confirmar la adición. | N | LILIAN ANACONA
126 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Asociar automáticamente los servicios añadidos al expediente clínico del paciente. | M | LILIAN ANACONA
127 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Crear función para notificar al paciente sobre los nuevos servicios agregados. | N | LILIAN ANACONA
128 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Agregar lógica para controlar duplicación de servicios o conflictos de horario. | N | LILIAN ANACONA
129 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Probar la funcionalidad en diferentes escenarios (con y sin autorización previa del paciente). | N | LILIAN ANACONA
130 | HU19 | GENERAR LAS ORDENES NECESARIAS | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Crear una vista para seleccionar el tipo de orden: medicamento, paraclínico o interconsulta. | N | LILIAN ANACONA
131 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Diseñar formulario para ingresar o seleccionar al paciente mediante número de historia clínica o datos personales. | N | LILIAN ANACONA
132 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Integrar una base de datos con medicamentos actualizados (nombre, dosis, contraindicaciones). | N | LILIAN ANACONA
133 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Permitir al doctor elegir medicamentos e indicar dosis, frecuencia y duración del tratamiento. | N | LILIAN ANACONA
134 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Habilitar campos para observaciones médicas y recomendaciones específicas por cada orden. | N | LILIAN ANACONA
135 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Configurar filtros para paraclínicos e interconsultas (tipo de examen, especialidad, urgencia). | N | LILIAN ANACONA
136 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Guardar cada orden en el historial del paciente y generar un comprobante en PDF o digital. | N | LILIAN ANACONA
137 | HU20 | REGISTRAR DATOS PREVIOS AL PROCEDIMIENTO | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Diseñar formulario para registrar evolución y observaciones del paciente después del procedimiento. | N | LILIAN ANACONA
138 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Incluir campos como: estado del paciente, efectos secundarios, resultados del procedimiento, recomendaciones postoperatorias. | N | LILIAN ANACONA
139 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Validar que el paciente esté correctamente identificado y relacionado con el procedimiento realizado. | M | LILIAN ANACONA
140 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Asociar la información registrada al historial clínico del paciente. | N | LILIAN ANACONA
141 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Restringir el acceso a esta funcionalidad únicamente a profesionales médicos autenticados. | N | LILIAN ANACONA
142 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Agregar campo para confirmar que el procedimiento se completó y fecha de finalización. | N | LILIAN ANACONA
143 |  |  | RF/RNF |  | LILIAN ANACONA |  |  |  | Probar el guardado correcto de los datos y su visualización desde el historial clínico del paciente. | N | LILIAN ANACONA
144 | HU21 | AGENDAMIENTO DE CITAS | RF/RNF |  | DARWIN |  |  |  | Crear un módulo de calendario con visualización de fechas y disponibilidad horaria. | N | LILIAN ANACONA
145 |  |  | RF/RNF |  | DARWIN |  |  |  | Implementar lógica para consultar servicios disponibles según el rol del usuario (paciente, asistente, doctor). | N | LILIAN ANACONA
146 |  |  | RF/RNF |  | DARWIN |  |  |  | Diseñar formulario para seleccionar fecha, hora y tipo de servicio al momento de agendar. | N | LILIAN ANACONA
147 |  |  | RF/RNF |  | DARWIN |  |  |  | Validar que el horario seleccionado no esté ocupado o duplicado. | N | LILIAN ANACONA
148 |  |  | RF/RNF |  | DARWIN |  |  |  | Almacenar la cita en la base de datos con el ID del usuario, tipo de servicio y fecha/hora. | N | LILIAN ANACONA
149 |  |  | RF/RNF |  | DARWIN |  |  |  | Generar notificación o confirmación visual de la cita agendada. | N | LILIAN ANACONA
150 |  |  | RF/RNF |  | DARWIN |  |  |  | Programar envío de recordatorios automáticos previos a la cita (por correo o dentro de la app). | N | LILIAN ANACONA
151 |  |  | RF/RNF |  | DARWIN |  |  |  | Probar el flujo de agendamiento desde los tres roles y distintos dispositivos. | N | LILIAN ANACONA
152 | HU22 | RECORDATORIO DE CITA | RF/RNF |  | DARWIN |  |  |  | Agregar opción para que el usuario autorice recibir notificaciones en la configuración de su cuenta. | N | LILIAN ANACONA
153 |  |  | RF/RNF |  | DARWIN |  |  |  | Verificar y guardar información de contacto válida del usuario (correo electrónico o número de celular). | N | LILIAN ANACONA
154 |  |  | RF/RNF |  | DARWIN |  |  |  | Programar lógica que detecte citas activas y calcule automáticamente cuándo enviar recordatorios (24 horas antes). | N | LILIAN ANACONA
155 |  |  | RF/RNF |  | DARWIN |  |  |  | Desarrollar plantilla de mensaje para recordatorio de cita con datos como fecha, hora y tipo de servicio. | N | LILIAN ANACONA
156 |  |  | RF/RNF |  | DARWIN |  |  |  | Integrar servicio de notificaciones (correo, push o SMS según configuración) en la aplicación. | N | LILIAN ANACONA
157 |  |  | RF/RNF |  | DARWIN |  |  |  | Probar el envío automático en citas creadas en el sistema de prueba. | N | LILIAN ANACONA
158 |  |  | RF/RNF |  | DARWIN |  |  |  | Asegurar que los recordatorios se envíen solo a usuarios con citas confirmadas y notificaciones activadas. | N | LILIAN ANACONA
159 | HU23 | CONFIRMAR O CANCELAR CITA | RF/RNF |  | DARWIN |  |  |  | Agregar botón de “Confirmar” y “Cancelar” junto a cada cita en el perfil del usuario. | N | LILIAN ANACONA
160 |  |  | RF/RNF |  | DARWIN |  |  |  | Implementar validación para evitar la cancelación de citas pasadas o en proceso. | N | LILIAN ANACONA
161 |  |  | RF/RNF |  | DARWIN |  |  |  | Registrar en la base de datos el estado de la cita (confirmada o cancelada). | N | LILIAN ANACONA
162 |  |  | RF/RNF |  | DARWIN |  |  |  | Registrar en la base de datos el estado de la cita (confirmada o cancelada). | N | LILIAN ANACONA
163 |  |  | RF/RNF |  | DARWIN |  |  |  | Notificar al otro implicado (doctor/paciente/asistente) sobre el cambio en el estado de la cita. | N | LILIAN ANACONA
164 |  |  | RF/RNF |  | DARWIN |  |  |  | Mostrar mensajes de confirmación al usuario después de cada acción. | N | LILIAN ANACONA
165 |  |  | RF/RNF |  | DARWIN |  |  |  | Restringir el acceso a la función solo a usuarios autenticados. | N | LILIAN ANACONA
166 |  |  | RF/RNF |  | DARWIN |  |  |  | Probar cancelación y confirmación desde distintos perfiles (paciente, asistente, doctor). | N | LILIAN ANACONA
167 | HU24 | TENER UNBICACION DEL LUGAR DE LA CITA | RF/RNF |  | DARWIN |  |  |  | Crear sección en el detalle de la cita que muestre la dirección exacta donde se realizará el procedimiento. | N | LILIAN ANACONA
168 |  |  | RF/RNF |  | DARWIN |  |  |  | Integrar un mapa interactivo (Google Maps, OpenStreetMap) para visualizar la ubicación. | N | LILIAN ANACONA
169 |  |  | RF/RNF |  | DARWIN |  |  |  | Solicitar permiso de geolocalización al usuario al acceder a la sección de citas. | N | LILIAN ANACONA
170 |  |  | RF/RNF |  | DARWIN |  |  |  | Programar lógica para calcular y mostrar la ruta desde la ubicación actual del usuario hasta la clínica. | N | LILIAN ANACONA
171 |  |  | RF/RNF |  | DARWIN |  |  |  | Agregar enlace para abrir la ubicación en apps externas como Google Maps o Waze. | N | LILIAN ANACONA
172 |  |  | RF/RNF |  | DARWIN |  |  |  | Validar compatibilidad de la función con dispositivos móviles y diferentes navegadores. | N | LILIAN ANACONA
173 |  |  | RF/RNF |  | DARWIN |  |  |  | Probar visualización y navegación con distintos tipos de red y configuraciones de GPS. | N | LILIAN ANACONA
174 | HU25 | ACCEDER A LAS REDES SOCIALES DE LA CLINICA | RF/RNF |  | LILIANA PEREZ |  |  |  | Agregar íconos visibles de redes sociales (Facebook, Instagram, WhatsApp, etc.) en el encabezado o pie de página del sitio. | N | LILIAN ANACONA
175 |  |  | RF/RNF |  | LILIANA PEREZ |  |  |  | Verificar que cada ícono esté correctamente enlazado a la red social correspondiente. | N | LILIAN ANACONA
176 |  |  | RF/RNF |  | LILIANA PEREZ |  |  |  | Configurar los enlaces para que se abran en una nueva pestaña del navegador. | N | LILIAN ANACONA
177 |  |  | RF/RNF |  | LILIANA PEREZ |  |  |  | Probar que todos los enlaces estén activos y funcionales en dispositivos móviles y de escritorio. | N | LILIAN ANACONA
178 |  |  | RF/RNF |  | LILIANA PEREZ |  |  |  | Validar que los íconos se visualicen correctamente con distintos temas o resoluciones. | N | LILIAN ANACONA
179 |  |  | RF/RNF |  | LILIANA PEREZ |  |  |  | Implementar etiquetas accesibles (aria-label) para cada red social. | N | LILIAN ANACONA
180 |  |  | RF/RNF |  | LILIANA PEREZ |  |  |  | Realizar pruebas de usabilidad para asegurar fácil identificación y acceso por parte de cualquier usuario. | N | LILIAN ANACONA
181 | HU26 | INGRESAR Y USAR INFROMACION SEGÚN EL ROL | RF/RNF |  | LILIANA PEREZ |  |  |  | Crear sistema de autenticación con credenciales únicas por usuario. | N | LILIAN ANACONA
182 |  |  | RF/RNF |  | LILIANA PEREZ |  |  |  | Configurar asignación de roles al momento del registro o por parte del administrador. | N | LILIAN ANACONA
183 |  |  | RF/RNF |  | LILIANA PEREZ |  |  |  | Diseñar interfaces de usuario diferenciadas según el rol (administrador, asistente, paciente, cliente). | N | LILIAN ANACONA
184 |  |  | RF/RNF |  | LILIANA PEREZ |  |  |  | Filtrar y mostrar solo las funciones y módulos permitidos para cada tipo de usuario. | N | LILIAN ANACONA
185 |  |  | RF/RNF |  | LILIANA PEREZ |  |  |  | Implementar redirección automática al panel correspondiente tras iniciar sesión. | N | LILIAN ANACONA
186 |  |  | RF/RNF |  | LILIANA PEREZ |  |  |  | Validar que cada rol no pueda acceder a secciones que no le correspondan. | N | LILIAN ANACONA
187 |  |  | RF/RNF |  | LILIANA PEREZ |  |  |  | Probar la funcionalidad con cuentas de cada tipo para asegurar correcta personalización de la vista. | N | LILIAN ANACONA
188 | HU27 | PRESENTACION DE LA PAGINA DE INICIO | RF/RNF |  | VALERY |  |  |  | Redactar el contenido institucional (misión, visión y valores) con lenguaje profesional y claro. | N | LILIAN ANACONA
189 |  |  | RF/RNF |  | VALERY |  |  |  | Diseñar un bloque informativo atractivo visualmente para incluir en la página de inicio. | N | LILIAN ANACONA
190 |  |  | RF/RNF |  | VALERY |  |  |  | Insertar el bloque en una ubicación estratégica (inicio medio o pie de página). | N | LILIAN ANACONA
191 |  |  | RF/RNF |  | VALERY |  |  |  | Aplicar estilos responsive para que el contenido se visualice bien en móviles y tablets. | N | LILIAN ANACONA
192 |  |  | RF/RNF |  | VALERY |  |  |  | Validar que no haya errores ortográficos ni de formato en la presentación. | N | LILIAN ANACONA
193 |  |  | RF/RNF |  | VALERY |  |  |  | Realizar pruebas de visualización en navegadores y dispositivos diferentes. | N | LILIAN ANACONA
194 |  |  | RF/RNF |  | VALERY |  |  |  | Asegurar que el contenido sea fácil de actualizar por el administrador si es necesario. | N | LILIAN ANACONA
195 | HU28 | VISIAULIZAR EN LA PAGINA DE INICIO LOS PRINCIPALES SERVICIOS | RF/RNF |  | VALERY |  |  |  | Seleccionar entre 3 y 6 servicios estéticos destacados para mostrar en el inicio. | N | LILIAN ANACONA
196 |  |  | RF/RNF |  | VALERY |  |  |  | Diseñar una sección visualmente atractiva que contenga nombre, imagen y descripción breve de cada servicio. | N | LILIAN ANACONA
197 |  |  | RF/RNF |  | VALERY |  |  |  | Cargar las imágenes representativas de cada servicio en formato optimizado para web. | N | LILIAN ANACONA
198 |  |  | RF/RNF |  | VALERY |  |  |  | Enlazar cada servicio a su respectiva página de detalles o agendamiento. | N | LILIAN ANACONA
199 |  |  | RF/RNF |  | VALERY |  |  |  | Validar que la sección se visualice correctamente en computadoras, tablets y celulares. | N | LILIAN ANACONA
200 |  |  | RF/RNF |  | VALERY |  |  |  | Asegurar que el contenido pueda actualizarse fácilmente desde el panel de administración. | N | LILIAN ANACONA
201 |  |  | RF/RNF |  | VALERY |  |  |  | Probar que los enlaces redirijan correctamente y que no haya errores al cargar los detalles del servicio. | N | LILIAN ANACONA
202 | HU29 | VISIAULIZAR OPINIOS DE LOS PACIENTES EN LA PAGINA DE INICIO | RF/RNF |  | VALERY |  |  |  | Diseñar una sección visible en la página de inicio dedicada a testimonios u opiniones. | N | LILIAN ANACONA
203 |  |  | RF/RNF |  | VALERY |  |  |  | Crear estructura de cada opinión con nombre del paciente (o “anónimo”), fecha y contenido del comentario. | N | LILIAN ANACONA
204 |  |  | RF/RNF |  | VALERY |  |  |  | Implementar opción para que los pacientes dejen su opinión desde su perfil o tras una cita completada. | N | LILIAN ANACONA
205 |  |  | RF/RNF |  | VALERY |  |  |  | Configurar sistema de aprobación por parte del administrador antes de que una opinión se publique. | NN | LILIAN ANACONA
206 |  |  | RF/RNF |  | VALERY |  |  |  | Aplicar orden cronológico o por puntuación para mostrar las opiniones. | N | LILIAN ANACONA
207 |  |  | RF/RNF |  | VALERY |  |  |  | Establecer un límite visual (ej. 3–5 opiniones con opción de ver más). | N | LILIAN ANACONA
208 |  |  | RF/RNF |  | VALERY |  |  |  | Probar el envío, moderación y visualización de opiniones en distintos dispositivos. | N | LILIAN ANACONA
209 | HU30 | VISUALIZAR UBICACIÓN DE LA CLINICA | RF/RNF |  | LILIANA PEREZ |  |  |  | Integrar un mapa interactivo (como Google Maps o Leaflet) en la página de contacto o inicio. | N | LILIAN ANACONA
210 |  |  | RF/RNF |  | LILIANA PEREZ |  |  |  | Agregar un marcador en el mapa con la ubicación exacta de la clínica. | N | LILIAN ANACONA
211 |  |  | RF/RNF |  | LILIANA PEREZ |  |  |  | Incluir la dirección física completa debajo o junto al mapa. | N | LILIAN ANACONA
212 |  |  | RF/RNF |  | LILIANA PEREZ |  |  |  | Añadir un botón para abrir la ubicación en Google Maps o app externa con indicaciones. | NN | LILIAN ANACONA
213 |  |  | RF/RNF |  | LILIANA PEREZ |  |  |  | Asegurar que el mapa sea responsive y se vea bien en pantallas móviles y de escritorio. | NN | LILIAN ANACONA
214 |  |  | RF/RNF |  | LILIANA PEREZ |  |  |  | Probar que el mapa se carga correctamente en distintas redes y navegadores. | N | LILIAN ANACONA
215 |  |  | RF/RNF |  | LILIANA PEREZ |  |  |  | Validar que la sección del mapa esté enlazada desde el menú principal o desde un botón de contacto visible. | NN | LILIAN ANACONA
216 | HU31 | VISUALIZAR NOTIFICACIONES Y PROMOCIONES EN LA PAGINA PRINCIPAL | RF/RNF |  | LILIANA PEREZ |  |  |  | Crear una sección destacada en la página de inicio para mostrar promociones activas. | N | LILIAN ANACONA
217 |  |  | RF/RNF |  | LILIANA PEREZ |  |  |  | Diseñar el componente de promoción con espacio para descripción, fecha de inicio y fecha de vencimiento. | N | LILIAN ANACONA
218 |  |  | RF/RNF |  | LILIANA PEREZ |  |  |  | Programar lógica para que las promociones vencidas se oculten automáticamente. | N | LILIAN ANACONA
219 |  |  | RF/RNF |  | LILIANA PEREZ |  |  |  | Implementar validación para evitar la publicación de promociones duplicadas o vencidas. | N | LILIAN ANACONA
220 |  |  | RF/RNF |  | LILIANA PEREZ |  |  |  | Agregar funcionalidad para que el administrador pueda publicar o editar promociones desde el panel de gestión. | N | LILIAN ANACONA
221 |  |  | RF/RNF |  | LILIANA PEREZ |  |  |  | Aplicar estilos responsive para asegurar correcta visualización en móviles y escritorio. | N | LILIAN ANACONA
222 |  |  | RF/RNF |  | LILIANA PEREZ |  |  |  | Probar el flujo completo: carga, expiración y eliminación automática de promociones. | N | LILIAN ANACONA
223 | HU32 | VISUALIZAR UN MENU EN LA PAGINJA PRINCIPAL | RF/RNF |  | VALERY |  |  |  | Diseñar el menú de navegación principal con enlaces a: Inicio, Servicios, Tratamientos, Agendamiento, Promociones, Ubicación, Opiniones, Contacto e Inicio de sesión. | N | LILIAN ANACONA
224 |  |  | RF/RNF |  | VALERY |  |  |  | Implementar el menú en todas las páginas públicas del sitio (no solo en la página principal). | N | LILIAN ANACONA
225 |  |  | RF/RNF |  | VALERY |  |  |  | Asegurar que el menú sea responsive, adaptándose correctamente a móviles y tablets (hamburguesa en móviles). | N | LILIAN ANACONA
226 |  |  | RF/RNF |  | VALERY |  |  |  | Programar el resaltado dinámico de la sección activa (página actual) en el menú. | N | LILIAN ANACONA
227 |  |  | RF/RNF |  | VALERY |  |  |  | Validar que todos los enlaces estén funcionales y direccionen correctamente a sus respectivas secciones. | N | LILIAN ANACONA
228 |  |  | RF/RNF |  | VALERY |  |  |  | Aplicar estilo visual consistente con la identidad gráfica de la clínica. | N | LILIAN ANACONA
229 |  |  | RF/RNF |  | VALERY |  |  |  | Probar la visibilidad y funcionalidad del menú en distintos dispositivos y navegadores. | NN | LILIAN ANACONA
230 | HU33 | VISUALIZAR HORIOS DE ATENCION EN LA PAGINA DE INICIO | RF/RNF |  | LILIANA PEREZ |  |  |  | Diseñar una sección visible en la página de inicio titulada “Horarios de atención”. | N | LILIAN ANACONA
231 |  |  | RF/RNF |  | LILIANA PEREZ |  |  |  | Incluir una tabla o lista que muestre días de la semana junto con horarios de apertura y cierre. | N | LILIAN ANACONA
232 |  |  | RF/RNF |  | LILIANA PEREZ |  |  |  | Asegurar que la información sea accesible sin necesidad de iniciar sesión. | N | LILIAN ANACONA
233 |  |  | RF/RNF |  | LILIANA PEREZ |  |  |  | Implementar una opción para que el administrador pueda actualizar los horarios desde el panel de control. | N | LILIAN ANACONA
234 |  |  | RF/RNF |  | LILIANA PEREZ |  |  |  | Añadir la posibilidad de marcar días festivos o cierres especiales, indicando el motivo o mensaje. | N | LILIAN ANACONA
235 |  |  | RF/RNF |  | LILIANA PEREZ |  |  |  | Aplicar diseño responsive para que la sección se vea correctamente en celulares y tablets. | N | LILIAN ANACONA
236 |  |  | RF/RNF |  | LILIANA PEREZ |  |  |  | Validar visualización y actualización de horarios en pruebas funcionales y de interfaz. | N | LILIAN ANACONA
237 | HU34 | GESTIONAR MATERIAL AUDIVISUAL DE LA CLINICA | RF/RNF |  | VALERY |  |  |  | Diseñar la interfaz de usuario para subir, editar, eliminar y descargar archivos multimedia. | N | LILIAN ANACONA
238 |  |  | RF/RNF |  | VALERY |  |  |  | Habilitar campos para agregar título, descripción y etiquetas al momento de subir videos o imágenes. | N | LILIAN ANACONA
239 |  |  | RF/RNF |  | VALERY |  |  |  | Implementar backend para gestionar archivos en la nube (ej. Amazon S3, Firebase o Google Cloud Storage). | N | LILIAN ANACONA
240 |  |  | RF/RNF |  | VALERY |  |  |  | Crear API para cargar, listar y eliminar archivos desde la aplicación. | N | LILIAN ANACONA
241 |  |  | RF/RNF |  | VALERY |  |  |  | Aplicar compresión automática a videos e imágenes para optimizar tiempos de carga y espacio. | N | LILIAN ANACONA
242 |  |  | RF/RNF |  | VALERY |  |  |  | Configurar permisos de acceso solo para doctores y asistentes autenticados. | N | LILIAN ANACONA
243 |  |  | RF/RNF |  | VALERY |  |  |  | Implementar medidas de seguridad (autenticación, cifrado, validación de archivos) para proteger la privacidad de pacientes. | N | LILIAN ANACONA
244 | HU35 | COMPARIR CONTENIDO SOBRE PROCEDIMIENTOS Y TRATAMIENTOS | RF/RNF |  | LILIANA PEREZ |  |  |  | Crear un formulario para subir contenido educativo con campos: título, descripción, archivo y fecha. | N | LILIAN ANACONA
245 |  |  | RF/RNF |  | LILIANA PEREZ |  |  |  | Restringir la funcionalidad de carga únicamente a usuarios con rol de doctor o asistente. | N | LILIAN ANACONA
246 |  |  | RF/RNF |  | LILIANA PEREZ |  |  |  | Permitir la carga de archivos en formatos admitidos: .jpg, .png, .mp4. | N | LILIAN ANACONA
247 |  |  | RF/RNF |  | LILIANA PEREZ |  |  |  | Implementar vista previa del contenido antes de publicarlo. | N | LILIAN ANACONA
248 |  |  | RF/RNF |  | LILIANA PEREZ |  |  |  | Diseñar una sección pública donde los pacientes puedan visualizar este contenido. | N | LILIAN ANACONA
249 |  |  | RF/RNF |  | LILIANA PEREZ |  |  |  | Optimizar los archivos para garantizar rápida visualización y carga. | N | LILIAN ANACONA
250 |  |  | RF/RNF |  | LILIANA PEREZ |  |  |  | Configurar la base de datos para almacenar referencias del contenido (autor, fecha, tipo). | N | LILIAN ANACONA
251 | HU36 | GESTIONAR DESCRIPCIONES TITULOS Y ETIQUETAS PARA FACILTAR LA BUSQUEDA | RF/RNF |  | LILIANA PEREZ |  |  |  | Crear formulario de edición para campos: título, descripción y etiquetas. | N | LILIAN ANACONA
252 |  |  | RF/RNF |  | LILIANA PEREZ |  |  |  | Mostrar listado del contenido publicado, con opción de “Editar” solo visible para el autor o un administrador. | N | LILIAN ANACONA
253 |  |  | RF/RNF |  | LILIANA PEREZ |  |  |  | Implementar sistema de etiquetas clasificables (ej. tipo: medicamento, procedimiento, cuidado postoperatorio, etc.). | N | LILIAN ANACONA
254 |  |  | RF/RNF |  | LILIANA PEREZ |  |  |  | Establecer validación para evitar duplicados o etiquetas vacías. | N | LILIAN ANACONA
255 |  |  | RF/RNF |  | LILIANA PEREZ |  |  |  | Programar actualización de datos en tiempo real sin recarga de página (AJAX o WebSocket). | N | LILIAN ANACONA
256 |  |  | RF/RNF |  | LILIANA PEREZ |  |  |  | Proteger el acceso a la edición mediante autenticación y roles. | N | LILIAN ANACONA
257 |  |  | RF/RNF |  | LILIANA PEREZ |  |  |  | Confirmar mediante prueba funcional que los cambios se reflejan inmediatamente en la vista del paciente. | N | LILIAN ANACONA
258 | HU37 | VISUALIZAR IMÁGENES Y VIDEOS | RF/RNF |  | LILIANA PEREZ |  |  |  | Crear una galería multimedia accesible desde el menú principal. | N | LILIAN ANACONA
259 |  |  | RF/RNF |  | LILIANA PEREZ |  |  |  | Diseñar interfaz de reproducción que permita visualizar imágenes y videos sin necesidad de descarga. | NN | LILIAN ANACONA
260 |  |  | RF/RNF |  | LILIANA PEREZ |  |  |  | Implementar filtrado del contenido por orden cronológico o por relevancia. | N | LILIAN ANACONA
261 |  |  | RF/RNF |  | LILIANA PEREZ |  |  |  | Integrar validación para mostrar únicamente contenido aprobado por profesionales autorizados. | N | LILIAN ANACONA
262 |  |  | RF/RNF |  | LILIANA PEREZ |  |  |  | Asegurar compatibilidad con dispositivos móviles y navegadores modernos. | N | LILIAN ANACONA
263 |  |  | RF/RNF |  | LILIANA PEREZ |  |  |  | Optimizar la carga del contenido multimedia para evitar tiempos de espera excesivos. | N | LILIAN ANACONA
264 |  |  | RF/RNF |  | LILIANA PEREZ |  |  |  | Probar la experiencia del usuario simulando un rol de paciente y su navegación por la galería. | N | LILIAN ANACONA
265 | HU38 | LEER DESCRIPCION DE CADA CONTENIDO PUBLICADO | RF/RNF |  | VALERY |  |  |  | Diseñar sección de visualización de descripciones junto a cada imagen o video. | N | LILIAN ANACONA
266 |  |  | RF/RNF |  | VALERY |  |  |  | Establecer campos obligatorios para las descripciones: título, autor, fecha y tipo de tratamiento. | N | LILIAN ANACONA
267 |  |  | RF/RNF |  | VALERY |  |  |  | Implementar validación que impida publicar contenido sin descripción. | N | LILIAN ANACONA
268 |  |  | RF/RNF |  | VALERY |  |  |  | Asegurar que las descripciones sean legibles y adaptables a cualquier dispositivo (responsive). | N | LILIAN ANACONA
269 |  |  | RF/RNF |  | VALERY |  |  |  | Integrar las descripciones al momento de la selección o reproducción del contenido. | N | LILIAN ANACONA
270 |  |  | RF/RNF |  | VALERY |  |  |  | Realizar pruebas de accesibilidad visual (contraste, tamaño de fuente) para mejorar la experiencia del usuario. | N | LILIAN ANACONA
271 |  |  | RF/RNF |  | VALERY |  |  |  | Configurar vista previa de la descripción al pasar el cursor o al hacer clic en el contenido. | N | LILIAN ANACONA
272 | HU39 | COMENTAR LOS CONTENIDOS COMPARTIDOS | RF/RNF |  | VALERY |  |  |  | Crear campo de comentarios debajo de cada contenido multimedia. | N | LILIAN ANACONA
273 |  |  | RF/RNF |  | VALERY |  |  |  | Permitir opción de publicar como nombre real o de forma anónima. | N | LILIAN ANACONA
274 |  |  | RF/RNF |  | VALERY |  |  |  | Agregar campos obligatorios: nombre (o anónimo), fecha y comentario. | N | LILIAN ANACONA
275 |  |  | RF/RNF |  | VALERY |  |  |  | Restringir la función de comentar solo a pacientes con sesión iniciada. | N | LILIAN ANACONA
276 |  |  | RF/RNF |  | VALERY |  |  |  | Implementar botón "Publicar comentario" con validación de texto. | N | LILIAN ANACONA
277 |  |  | RF/RNF |  | VALERY |  |  |  | Desarrollar sistema de moderación para eliminar comentarios inapropiados. | N | LILIAN ANACONA
278 |  |  | RF/RNF |  | VALERY |  |  |  | Notificar al paciente si su comentario fue eliminado por moderación. | N | LILIAN ANACONA
279 |  |  | RF/RNF |  | VALERY |  |  |  | Adaptar los comentarios para visualización responsive en dispositivos móviles. | N | LILIAN ANACONA
N
N
N

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 |  | 30 |  | 2 | Planeado
2 |  | 15 |  | 0 | Planeado
3 |  | 30 |  | 0 | Planeado
4 |  | 30 |  | 0 | Planeado
5 |  | 30 |  | 0 | Planeado
6
7 |  |  |  | 0 | Unplanned
8 |  |  |  | 0 | Unplanned
9 |  |  |  | 0 | Unplanned
10 |  |  |  | 0 | Unplanned
11 |  |  |  | 0 | Unplanned
12 |  |  |  | 0 | Unplanned
13 |  |  |  | 0 | Unplanned
14 |  |  |  | 0 | Unplanned
15 |  |  |  | 0 | Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0